## Instructiuni
Propunere financiară – Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București (ADV1550471)
Termen: 05.10.2026, ora 14:00 –
1. Foaia Resurse: prețurile resurselor (fără TVA) din baza de prețuri BILZI, cu sursa fiecăruia. Celulele galbene se pot modifica – oferta se recalculează.
2. Foaia Analiza: consumurile pe unitatea fiecărui articol din F3 (norme uzuale, de verificat).
3. F3: prețurile unitare pe material / manoperă / utilaj / transport rezultă din Analiza; CAM 2,25% din manoperă, cheltuieli indirecte și profit în celulele galbene.
4. C6–C9, Grafic și Anexa se completează singure; rândurile „Verificare” trebuie să fie 0.
5. Valoarea estimată: 77,677.10 lei fără TVA. Oferta peste această valoare este respinsă.
Profit aplicat: 9.0% (cel mai mare pas de 0,5% cu care oferta rămâne la cel mult 97% din valoarea estimată, între 5% și 25%).

## F3
F3 – Lista cu cantitățile de lucrări – deviz ofertă
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Simbol | Denumire articol | UM | Cantitate | PU material | PU manoperă | PU utilaj | PU transport | Valoare material | Valoare manoperă | Valoare utilaj | Valoare transport | Total
Pavilion C4 – antemăsurătoare (Anexa 1)
1 | RPCT26B1 | Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate pe șipci, incl. desfacerea șipcilor doliilor | mp | 480
2 | RPCI01C | Învelitori din țiglă solzi sau olane, coame așezate pe șipci de lemn, inclusiv doliile, paziile, șorțurile | mp | 480
3 | RPCI05XB | Reparații la învelitori de țigle profilate cu țigle și coame din mortar de ciment la acoperiș fără astereală | mp | 65
4 | RCSI18A | Jgheaburi tablă zincată 0,5 mm, semirotunde, D=12,5 cm, exec. pe șantier, incl. colțuri/capace/ștuț racord | m | 70
5 | RPDE13A | Montarea panourilor de parazăpezi din metal, cu ancore | buc | 70
6 | RPIZD31B | Etanșarea sau fixarea protecțiilor din tablă la îmbinări sau a izolației cu inele din bandă Al 1×20 mm | m | 60
7 | W1C11B1 | Plasă metalică de protecție pe cadru de oțel, ușă din plasă – montare | mp | 64
8 | TRB22E6B | Manipulat materiale și elemente prefabricate cu macara turn, greutatea sarcinii la fiecare transport = 0,5–1 t | tonă | 35
9 | CB41B1 | Susțineri din schelă metalică, sarcina 1000 daN/mp, cu înălțimea de 3–6 m, la parter | mp | 64
Total Pavilion C4 – antemăsurătoare (Anexa 1)
Total cheltuieli directe din articole
|  | Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM, % din manoperă) |  | 2.25%
Total cheltuieli directe (inclusiv CAM)
|  | Cheltuieli indirecte (% din cheltuieli directe) |  | 3%
|  | Profit (% din cheltuieli directe + indirecte) |  | 9%
TOTAL GENERAL (fără TVA) – se trece în formularul de ofertă
|  | TVA |  | 21%
TOTAL GENERAL cu TVA
|  | Valoarea estimată de autoritatea contractantă (fără TVA) | [10 empty] | 77677.1
Încadrare în valoarea estimată
Notă: Sursa: Antemăsurătoarea pav. C4 (Anexa 1, întocmit ing. Iulia Păunescu) din documentația anunțului ADV1550471. Specificațiile tehnice (Anexa 2) cer: termen de execuție 45 de zile calendaristice, garanție 36 de luni, vizitarea obligatorie a amplasamentului.
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## Resurse
Prețuri resurse (fără TVA)
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Cod | Denumire resursă | UM | Categorie | Preț unitar (lei) | Sursa prețului
M03 | Șipci 50×50 și contrașipci 30×50 rășinoase, tratate | mc | Material | 1150 | Depozite cherestea 02.10.2026: șipcă 50×50 2,69–3,10 lei/ml, contrașipcă 1,03–1,55 lei/ml → ~1.150 lei/mc
M05 | Cuie pentru astereală / șipci | kg | Material | 9 | Estimare (Onești) – de verificat
M06 | Soluție fungicidă / insecticidă pentru lemn | l | Material | 14 | Estimare – de verificat
M08 | Folie anticondens min. 120 g/mp | mp | Material | 4.18 | Listă Bilka / Dedeman 02.10.2026: folie anticondens 120–150 g/mp, rolă 75 mp
M30 | Țiglă ceramică solzi / olan (completare) | buc | Material | 3.11 | Dedeman 02.10.2026: Creaton Klassic Biber natur 104,4 lei/mp ÷ 33,6 buc/mp
M31 | Coamă ceramică pentru țiglă solzi (pe mp de învelitoare) | buc | Material | 40.86 | Dedeman 02.10.2026: coamă ceramică Creaton 40,86 lei/buc fără TVA
M32 | Sârmă zincată / cârlige de prindere țiglă | kg | Material | 12 | Estimare – de verificat
M33 | Mortar de ciment-var M100 (uscat, sac) | kg | Material | 0.6 | Estimare – de verificat
M34 | Tablă zincată 0,50 mm (desfășurată jgheab 33 cm + pierderi) | mp | Material | 31.65 | Constal 02.10.2026: tablă zincată 0,5 mm 31,65 lei/mp fără TVA
M35 | Cârlig jgheab zincat semirotund | buc | Material | 6.5 | Estimare – de verificat
M36 | Aliaj de lipit Sn-Pb LP30 | kg | Material | 140 | Estimare – de verificat
M37 | Accesorii jgheab (capace, colțuri, ștuț) – cotă pe ml | buc | Material | 14 | Estimare – de verificat
M38 | Panou parazăpadă metalic zincat (tip grilă) | buc | Material | 48 | Estimare – de verificat
M39 | Ancoră / suport parazăpadă prins în căprior | buc | Material | 7 | Estimare – de verificat
M40 | Bandă de aluminiu 1×20 mm | ml | Material | 6 | Estimare – de verificat
M41 | Nituri / șuruburi pentru inele | buc | Material | 0.3 | Estimare – de verificat
M42 | Plasă metalică zincată pentru protecție | mp | Material | 28 | Estimare – de verificat
M43 | Profile oțel (cornier / țeavă rectangulară) pentru cadru | kg | Material | 8 | Estimare – de verificat
M44 | Vopsea anticorozivă + email | kg | Material | 30 | Estimare – de verificat
M45 | Electrozi sudură | kg | Material | 22 | Estimare – de verificat
O01 | Dulgher | ore | Manopera | 35 | Tarif BILZI (ca la oferta Onești 01.10.2026)
O02 | Montator învelitori / tinichigiu | ore | Manopera | 35 | Tarif BILZI (ca la oferta Onești 01.10.2026)
O03 | Muncitor necalificat | ore | Manopera | 25 | Tarif BILZI (ca la oferta Onești 01.10.2026)
O06 | Lăcătuș / sudor | ore | Manopera | 38 | Estimare – de verificat
O08 | Montator schele | ore | Manopera | 30 | Estimare – de verificat
U01 | Fierăstrău circular electric | ore | Utilaj | 10 | Tarif BILZI (Onești)
U02 | Mașină de înșurubat / găurit electrică | ore | Utilaj | 8 | Tarif BILZI (Onești)
U04 | Macara / automacara (închiriere cu operator) | ore | Utilaj | 280 | Estimare – de verificat
U05 | Aparat de sudură | ore | Utilaj | 12 | Estimare – de verificat
U06 | Schelă metalică (închiriere, montaj inclus în manoperă) | mp·lună | Utilaj | 10 | depozituldeschele.ro 02.10.2026: 8,26–11,57 lei/mp/lună fără TVA, fără montaj
U07 | Ciocan de lipit / letcon tinichigerie | ore | Utilaj | 6 | Estimare – de verificat
T01 | Transport rutier materiale cu autocamionul | t·km | Transport | 3 | Tarif BILZI (Onești)
T02 | Container moloz 7 mc (închiriere, transport și eliminare) | buc | Transport | 1800 | Reciclero 2.281 lei (7 zile, cu tratarea deșeurilor) / Moloz24 de la 400 lei – medie rotunjită

## Analiza
Analiza de preț pe articole – consumuri de resurse pe unitatea de măsură a articolului
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. art. | Articol | Cod resursă | Resursă | UM | Consum / UM articol | Cantitate articol | Consum total | Preț unitar resursă (lei) | Valoare / UM articol | Categorie | Observații
|  | O02 |  |  | 0.15
|  | O03 |  |  | 0.22
|  | T02 |  |  | 0.003
|  | M30 |  |  | 5.4
|  | M31 |  |  | 0.06
|  | M03 |  |  | 0.0065
|  | M08 |  |  | 0.35
|  | M05 |  |  | 0.12
|  | M06 |  |  | 0.25
|  | M32 |  |  | 0.1
|  | O02 |  |  | 0.45
|  | O01 |  |  | 0.1
|  | O03 |  |  | 0.2
|  | U01 |  |  | 0.03
|  | T01 |  |  | 1.2
|  | M30 |  |  | 6
|  | M33 |  |  | 6
|  | O02 |  |  | 0.6
|  | O03 |  |  | 0.3
|  | T01 |  |  | 0.5
|  | M34 |  |  | 0.38
|  | M35 |  |  | 1.6
|  | M36 |  |  | 0.06
|  | M37 |  |  | 0.15
|  | O02 |  |  | 1.1
|  | O03 |  |  | 0.2
|  | U07 |  |  | 0.3
|  | M38 |  |  | 1
|  | M39 |  |  | 2
|  | O02 |  |  | 0.45
|  | U02 |  |  | 0.1
|  | M40 |  |  | 1.1
|  | M41 |  |  | 2
|  | O02 |  |  | 0.15
|  | M42 |  |  | 1.1
|  | M43 |  |  | 6
|  | M44 |  |  | 0.25
|  | M45 |  |  | 0.2
|  | O06 |  |  | 1
|  | O03 |  |  | 0.25
|  | U05 |  |  | 0.3
|  | U02 |  |  | 0.1
|  | U04 |  |  | 0.25
|  | O03 |  |  | 0.5
|  | U06 |  |  | 1.5
|  | O08 |  |  | 0.4

## C6
C6 – Lista consumurilor de resurse materiale
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Cantitate totală | Preț unitar (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## C7
C7 – Lista consumurilor cu mâna de lucru
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Total ore-om | Tarif orar (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
3
4
5
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## C8
C8 – Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Total ore | Tarif orar (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
3
4
5
6
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## C9
C9 – Lista consumurilor privind transporturile
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Cantitate | Tarif (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## Grafic
Graficul de execuție fizic și valoric – 45 zile calendaristice (7 săptămâni)
Obiectiv: Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București – Beneficiar: INCDMM „Cantacuzino”
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Categoria de lucrări | Valoare totală | Săpt. 1 % | Săpt. 2 % | Săpt. 3 % | Săpt. 4 % | Săpt. 5 % | Săpt. 6 % | Săpt. 7 % | Verificare % | Săpt. 1 lei | Săpt. 2 lei | Săpt. 3 lei | Săpt. 4 lei | Săpt. 5 lei | Săpt. 6 lei | Săpt. 7 lei
1 | Pavilion C4 – antemăsurătoare (Anexa 1) |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 0%
TOTAL
Verificare: diferență față de totalul F3 (trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## Anexa oferta
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ
Titlul contractului: „Lucrări de reparații acoperiș pav. C4, cazarma 3589 București”
Denumire | Valoare lei (fără TVA)
Pavilion C4 – antemăsurătoare (Anexa 1)
TOTAL fără TVA
TVA 21%
TOTAL cu TVA
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila