## Instructiuni
Propunere financiară – Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II (ADV1549806)
Termen: 07.10.2026, ora 10:00 –
1. Foaia Resurse: prețurile resurselor (fără TVA) din baza de prețuri BILZI, cu sursa fiecăruia. Celulele galbene se pot modifica – oferta se recalculează.
2. Foaia Analiza: consumurile pe unitatea fiecărui articol din F3 (norme uzuale, de verificat).
3. F3: prețurile unitare pe material / manoperă / utilaj / transport rezultă din Analiza; CAM 2,25% din manoperă, cheltuieli indirecte și profit în celulele galbene.
4. C6–C9, Grafic și Anexa se completează singure; rândurile „Verificare” trebuie să fie 0.
5. Valoarea estimată: 252,389.69 lei fără TVA. Oferta peste această valoare este respinsă.
Profit aplicat: 12.0% (cel mai mare pas de 0,5% cu care oferta rămâne la cel mult 97% din valoarea estimată, între 5% și 25%).

## F3
F3 – Lista cu cantitățile de lucrări – deviz ofertă
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Simbol | Denumire articol | UM | Cantitate | PU material | PU manoperă | PU utilaj | PU transport | Valoare material | Valoare manoperă | Valoare utilaj | Valoare transport | Total
02 Demontări
1 | DEM001 | Demontare învelitoare țiglă ceramică existentă, cu recuperarea materialului | mp | 600
2 | DEM002 | Demontare sistem pluvial existent (jgheaburi, burlane, cârlige, brățări) | ml | 175.82
3 | DEM003 | Demontare instalație paratrăsnet existentă inclusiv console și elemente de fixare | LS | 1
4 | DEM004 | Demontare șorțuri, capace și elemente metalice aferente coșurilor de fum | buc | 4
5 | DEM005 | Demontare tubulatură ceramică existentă coș fum | ml | 40
6 | DEM006 | Demontare lambriu intrados streașină existent | mp | 155
7 | DEM007 | Demontare elemente lemn degradate (astereală, șipci, contrașipci, pazii) | mp | 600
8 | DEM008 | Demontare firidă electrică și elemente suport existente pentru repoziționare | buc | 1
9 | DEM09 | Transportul manual al materialelor, în spații libere și neaccidentate, prin purtat direct pe primii 10 m distanță orizontală, cu încărcătura de cel mult 50 kg, la o distanță de cel mult 60 m | t | 19
Total 02 Demontări
03 Reparații suport lemn
10 | REP001 | Reparații locale căpriori și grinzi lemn existente prin eclisare și completare secțiune în pod | mc | 1
11 | REP002 | Reparații locale lucarne, terasă existentă, elemente decor lemn (include și consolidări structură de lemn) | buc | 4
12 | REP003 | Curățare strat vechi de vopsea de pe elemente lemn prin sablare laser | ora | 200
13 | REP004 | Chituire, tratament de profunzime, impregnare și vopsire lemn exterior vechi după curățare laser | mp | 50
Total 03 Reparații suport lemn
04 Înlocuire învelitoare
14 | ACS001 | Înlocuire generală astereală existentă din scândură rășinoase de 25 mm | mp | 600
15 | ACS002 | Montaj șipci 50×50 mm și contrașipci rășinoase 30×50 mm | mp | 600
16 | ACS004 | Montaj folie anticondens 120 g/mp | mp | 600
17 | ACS005 | Montaj țiglă ceramică inclusiv accesorii de fixare | mp | 600
18 | ACS006 | Montaj coamă ventilată din țiglă ceramică | ml | 92.18
19 | ACS007 | Montaj dolie din tablă prevopsită | ml | 26.63
20 | ACS008 | Montaj șorț streașină din tablă prevopsită | ml | 110
21 | ACS009 | Montaj șorț fronton din tablă prevopsită | ml | 9.8
22 | ACS010 | Montaj opritori de zăpadă pentru țigla ceramică | ml | 70
23 | ACS012 | Montaj șorț de racord la perete (lucarne) | ml | 25.4
Total 04 Înlocuire învelitoare
05 Montaj intrados streașină, pazii din lemn
24 | ACS001 | Montaj lambriu lemn – larice termotratat, clasa A | mp | 155
25 | ACS003 | Montaj pazie lemn – larice termotratat, clasa A | ml | 105
Total 05 Montaj intrados streașină, pazii din lemn
06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet
26 | ACS012 | Refacere instalație paratrăsnet acoperiș | LS | 1
27 | ACS013 | Repoziționare firidă electrică și adaptare suport | buc | 1
Total 06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet
07 Tinichigerie și pluvial
28 | TIN001 | Montaj jgheab 125 mm RAL 8019 | ml | 116.01
29 | TIN002 | Montaj burlan 90 mm / 3 m | ml | 60
30 | TIN003 | Montaj colț exterior jgheab 90 grade 125 | buc | 5
31 | TIN004 | Montaj racord jgheab-burlan 125/90 | buc | 12
32 | TIN005 | Montaj prelungitor intermediar burlan 90 (lungime produs 1 m / 1,2 m) | buc | 12
33 | TIN006 | Montaj coturi burlan 60 grade | buc | 24
34 | TIN007 | Montaj cot evacuare burlan | buc | 12
35 | TIN008 | Montaj coliere burlan 90 | buc | 24
36 | TIN009 | Descărcare ape pluviale liber la sol | buc | 12
Total 07 Tinichigerie și pluvial
08 Coșuri de fum
37 | COS000 | Reparații și curățare exterioară coșuri de fum existente | mp | 31.9
38 | COS001 | Conservare finisaj original coș fum, refacere rosturi și hidrofobizare | mp | 31.9
39 | COS002 | Montaj tubulatură coș fum inox | buc | 4
40 | COS003 | Confecționare coronament coș din tablă 0,50 mm RAL 7016, ieșire 40 cm față de coș | buc | 4
41 | COS004 | Montaj șorțuri coș – set complet față, laterale, spate | buc | 4
Total 08 Coșuri de fum
Total cheltuieli directe din articole
|  | Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM, % din manoperă) |  | 2.25%
Total cheltuieli directe (inclusiv CAM)
|  | Cheltuieli indirecte (% din cheltuieli directe) |  | 5%
|  | Profit (% din cheltuieli directe + indirecte) |  | 12%
TOTAL GENERAL (fără TVA) – se trece în formularul de ofertă
|  | TVA |  | 21%
TOTAL GENERAL cu TVA
|  | Valoarea estimată de autoritatea contractantă (fără TVA) | [10 empty] | 252389.69
Încadrare în valoarea estimată
Notă: Sursa: F3 din documentația de atribuire (Deviz nr. 8076/1/22.07.2026, devizele 02–08). F3-ul original are și resursele pe fiecare articol (material, manoperă, utilaj, transport); C6–C9 se completează din aceleași liste. Culorile din F3 (jgheab RAL 8019, șorț streașină RAL 8017, coronament RAL 7016) diferă de caietul de sarcini (roșu cupru) – de clarificat.
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## Resurse
Prețuri resurse (fără TVA)
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Cod | Denumire resursă | UM | Categorie | Preț unitar (lei) | Sursa prețului
M01 | Cherestea rășinoase (grinzi, căpriori) pentru reparații | mc | Material | 1500 | Estimare (Onești) – de verificat
M02 | Scândură rășinoase 25 mm pentru astereală, tratată | mc | Material | 990 | Depozite cherestea Chitila 02.10.2026: 1.150–1.200 lei/mc (presupus cu TVA) → ~990 lei/mc fără TVA
M03 | Șipci 50×50 și contrașipci 30×50 rășinoase, tratate | mc | Material | 1150 | Depozite cherestea 02.10.2026: șipcă 50×50 2,69–3,10 lei/ml, contrașipcă 1,03–1,55 lei/ml → ~1.150 lei/mc
M04 | Scoabe, cuie și buloane pentru șarpantă | kg | Material | 11 | Estimare (Onești) – de verificat
M05 | Cuie pentru astereală / șipci | kg | Material | 9 | Estimare (Onești) – de verificat
M06 | Soluție fungicidă / insecticidă pentru lemn | l | Material | 14 | Estimare – de verificat
M08 | Folie anticondens min. 120 g/mp | mp | Material | 4.18 | Listă Bilka / Dedeman 02.10.2026: folie anticondens 120–150 g/mp, rolă 75 mp
M09 | Șuruburi autoforante cu garnitură / nituri | buc | Material | 0.25 | Estimare (Onești) – de verificat
M10 | Țiglă ceramică Creaton Balance / Melodie angobată roșu cupru (sau echivalent), inclusiv piese | mp | Material | 66 | Dedeman 02.10.2026: Creaton Balance roșu cupru angoba 7,21 lei/buc fără TVA × 8,7 buc/mp = 62,70 lei/mp + 5% piese speciale
M11 | Cleme de prindere țiglă ceramică | buc | Material | 0.9 | Estimare – de verificat
M12 | Coamă ceramică Creaton (2,5 buc/ml) | ml | Material | 102.15 | Dedeman 02.10.2026: coamă ceramică Creaton PF roșu angoba 40,86 lei/buc × 2,5 buc/ml
M13 | Bandă de coamă ventilată și suport de șipcă coamă | ml | Material | 27.95 | Dedeman 02.10.2026: bandă coamă ventilată Bramac UniRoll 25,95 lei/ml + suport șipcă coamă
M14 | Capăt de coamă / închidere coamă ceramică | buc | Material | 45 | Estimare – de verificat
M15 | Opritor de zăpadă metalic pentru țiglă ceramică Creaton | buc | Material | 5.52 | Dedeman 02.10.2026: opritor zăpadă Creaton Balance 5,52 lei/buc fără TVA
M17 | Etanșant / silicon pentru tinichigerie | buc | Material | 25 | Estimare (Onești) – de verificat
M18 | Lambriu larice termotratat clasa A | mp | Material | 165 | Între lambriu larice 20×146 Lemn Depo 135,54 lei/mp și pin termotratat Dedeman 197,52 lei/mp (larice termotratat negăsit online) – de cerut ofertă
M19 | Șuruburi inox pentru lemn | buc | Material | 0.6 | Estimare – de verificat
M20 | Tablă prevopsită mat 0,50 mm (BILKA) | mp | Material | 33.69 | Listă BILKA 01. Rezidențial – tablă plană mat 0,50 (6,32 €/mp × 5,3313)
M21 | Jgheab 125 mm colorat (BILKA) | ml | Material | 11.22 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial – jgheab 125/4 m (8,42 €/buc)
M22 | Cârlig jgheab 125 / 210 mm | buc | Material | 7.52 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial
M23 | Burlan 90 mm colorat (BILKA) | ml | Material | 13.84 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial – burlan 90/3 m (7,79 €/buc)
M24 | Colț exterior jgheab 90° 125 | buc | Material | 39.35 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial (7,38 €)
M25 | Racord jgheab – burlan 125/90 | buc | Material | 11.89 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial
M26 | Prelungitor intermediar burlan 90 / 1 m | buc | Material | 13.86 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial
M27 | Cot burlan 60° 90 | buc | Material | 11.89 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial
M28 | Cot evacuare burlan 90 | buc | Material | 12.53 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial (2,35 €)
M29 | Colier burlan 90 | buc | Material | 4.42 | Listă BILKA 03. Sistem pluvial
M50 | Adeziv / clei pentru lemn, eclise metalice | buc | Material | 25 | Estimare – de verificat
M51 | Elemente decor lemn profilat (completări) | buc | Material | 120 | Estimare – de verificat
M52 | Lazură opacă microporoasă exterior | l | Material | 55 | Estimare – de verificat
M53 | Impregnant / tratament de profunzime lemn | l | Material | 35 | Estimare – de verificat
M54 | Chit pentru lemn exterior | kg | Material | 30 | Estimare – de verificat
M55 | Pazie larice termotratat clasa A | ml | Material | 32 | Estimare din prețul laricelui (~4.500 lei/mc) pentru pazie 22×200 mm + termotratare – de cerut ofertă
M56 | Consumabile sistem laser (lentile, filtre, protecții) | set | Material | 350 | Estimare – de verificat
M60 | Conductor OL-Zn Ø8 mm pentru paratrăsnet | ml | Material | 9 | Estimare – de verificat
M61 | Suporți conductor paratrăsnet pentru țiglă / perete | buc | Material | 9 | Estimare – de verificat
M62 | Piese de separație, cleme, legături la priza de pământ (set) | buc | Material | 650 | Estimare – de verificat
M63 | Buletin de măsurători PRAM (firmă autorizată) | buc | Material | 800 | Estimare – de verificat
M64 | Accesorii repoziționare firidă electrică (cablu, tub, console) | buc | Material | 450 | Estimare – de verificat
M65 | Element descărcare la sol / rigolă pluvială | buc | Material | 35 | Estimare – de verificat
M70 | Cărămidă plină presată | buc | Material | 2.2 | Estimare – de verificat
M71 | Mortar CT29 / ciment-var pentru zidărie și rosturi | kg | Material | 0.9 | Estimare – de verificat
M72 | Hidrofobizant pentru zidărie | l | Material | 38 | Estimare – de verificat
M73 | Tubulatură inox AISI 304 Ø180 mm – kit complet coș (cca. 10 ml cu accesorii) | buc | Material | 1320 | Linox Tehnic 02.10.2026: tub inox AISI 304 Ø180 109,92 lei/ml × 10 ml + căciulă 73,12 + coliere/flanșă
M75 | Tablă prevopsită 0,50 mm RAL 7016 pentru coronament | mp | Material | 33.69 | Listă BILKA 01. Rezidențial – tablă plană mat 0,50
O01 | Dulgher | ore | Manopera | 35 | Tarif BILZI (ca la oferta Onești 01.10.2026)
O02 | Montator învelitori / tinichigiu | ore | Manopera | 35 | Tarif BILZI (ca la oferta Onești 01.10.2026)
O03 | Muncitor necalificat | ore | Manopera | 25 | Tarif BILZI (ca la oferta Onești 01.10.2026)
O04 | Zidar | ore | Manopera | 35 | Tarif BILZI – de verificat
O05 | Electrician autorizat ANRE | ore | Manopera | 45 | Estimare – de verificat
O07 | Vopsitor / tâmplar finisaje lemn | ore | Manopera | 35 | Estimare – de verificat
U01 | Fierăstrău circular electric | ore | Utilaj | 10 | Tarif BILZI (Onești)
U02 | Mașină de înșurubat / găurit electrică | ore | Utilaj | 8 | Tarif BILZI (Onești)
U03 | Echipament de curățare cu laser (închiriere, cu consumabile) | ore | Utilaj | 180 | Estimare – de verificat
T01 | Transport rutier materiale cu autocamionul | t·km | Transport | 3 | Tarif BILZI (Onești)
T02 | Container moloz 7 mc (închiriere, transport și eliminare) | buc | Transport | 1800 | Reciclero 2.281 lei (7 zile, cu tratarea deșeurilor) / Moloz24 de la 400 lei – medie rotunjită

## Analiza
Analiza de preț pe articole – consumuri de resurse pe unitatea de măsură a articolului
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. art. | Articol | Cod resursă | Resursă | UM | Consum / UM articol | Cantitate articol | Consum total | Preț unitar resursă (lei) | Valoare / UM articol | Categorie | Observații
|  | O02 |  |  | 0.08329
|  | O03 |  |  | 0.22437
|  | O02 |  |  | 0.04997
|  | O03 |  |  | 0.06411
|  | O05 |  |  | 3.3103
|  | O03 |  |  | 3.8464
|  | O02 |  |  | 0.49971
|  | O03 |  |  | 0.64106
|  | O04 |  |  | 0.16551
|  | O03 |  |  | 0.38464
|  | O01 |  |  | 0.09994
|  | O03 |  |  | 0.12821
|  | O01 |  |  | 0.08329
|  | O03 |  |  | 0.12821
|  | T02 |  |  | 0.0045
|  | O05 |  |  | 1.6552
|  | O03 |  |  | 1.0257
|  | M01 |  |  | 1.1
|  | M04 |  |  | 25
|  | M50 |  |  | 3
|  | O01 |  |  | 7.3291
|  | O03 |  |  | 3.8464
|  | U01 |  |  | 2
|  | M01 |  |  | 0.08
|  | M04 |  |  | 3
|  | M50 |  |  | 1
|  | M51 |  |  | 1
|  | O01 |  |  | 3.9977
|  | O03 |  |  | 1.9232
|  | U01 |  |  | 1
|  | U03 |  |  | 0.18
|  | O07 |  |  | 0.236
|  | M56 |  |  | 0.01
|  | M52 |  |  | 0.3
|  | M53 |  |  | 0.2
|  | M54 |  |  | 0.25
|  | O07 |  |  | 0.9
|  | M02 |  |  | 0.0275
|  | M05 |  |  | 0.1
|  | M06 |  |  | 0.3
|  | O01 |  |  | 0.13326
|  | O03 |  |  | 0.06411
|  | U01 |  |  | 0.03
|  | T01 |  |  | 1
|  | M03 |  |  | 0.0095
|  | M05 |  |  | 0.1
|  | M06 |  |  | 0.1
|  | O01 |  |  | 0.09994
|  | U01 |  |  | 0.02
|  | T01 |  |  | 0.4
|  | M08 |  |  | 1.12
|  | M09 |  |  | 0.1
|  | O02 |  |  | 0.02665
|  | M10 |  |  | 1.1
|  | M11 |  |  | 4
|  | O02 |  |  | 0.21654
|  | O03 |  |  | 0.16027
|  | T01 |  |  | 3
|  | M12 |  |  | 1
|  | M13 |  |  | 1
|  | M14 |  |  | 0.15
|  | O02 |  |  | 0.14991
|  | M20 |  |  | 0.62
|  | M09 |  |  | 0.05
|  | O02 |  |  | 0.18323
|  | M20 |  |  | 0.4
|  | M09 |  |  | 0.05
|  | O02 |  |  | 0.09994
|  | M20 |  |  | 0.4
|  | M09 |  |  | 0.05
|  | O02 |  |  | 0.1166
|  | M15 |  |  | 1.2
|  | O02 |  |  | 0.09994
|  | M20 |  |  | 0.45
|  | M09 |  |  | 0.05
|  | M17 |  |  | 0.1
|  | O02 |  |  | 0.16657
|  | M18 |  |  | 1.2
|  | M19 |  |  | 22
|  | M52 |  |  | 0.15
|  | O01 |  |  | 0.29983
|  | O03 |  |  | 0.09616
|  | U02 |  |  | 0.1
|  | M55 |  |  | 1.05
|  | M19 |  |  | 4
|  | O01 |  |  | 0.1166
|  | M60 |  |  | 25
|  | M61 |  |  | 45
|  | M62 |  |  | 1
|  | M63 |  |  | 1
|  | O05 |  |  | 6.6207
|  | O03 |  |  | 3.8464
|  | M64 |  |  | 1
|  | O05 |  |  | 4.4138
|  | M21 |  |  | 1
|  | M22 |  |  | 1.5
|  | M17 |  |  | 0.03
|  | O02 |  |  | 0.1166
|  | M23 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.08329
|  | M24 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.09994
|  | M25 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.08329
|  | M26 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.04997
|  | M27 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.04997
|  | M28 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.04997
|  | M29 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 0.03331
|  | M65 |  |  | 1
|  | O03 |  |  | 0.32053
|  | M70 |  |  | 5
|  | M71 |  |  | 5
|  | O04 |  |  | 0.72825
|  | O03 |  |  | 0.76928
|  | M71 |  |  | 2.5
|  | M72 |  |  | 0.3
|  | O04 |  |  | 0.33102
|  | O03 |  |  | 0.19232
|  | M73 |  |  | 1
|  | O02 |  |  | 1.3326
|  | O03 |  |  | 1.2821
|  | M75 |  |  | 1.3
|  | M09 |  |  | 0.2
|  | O02 |  |  | 0.83286
|  | M20 |  |  | 2.4
|  | M09 |  |  | 0.2
|  | M17 |  |  | 0.3
|  | O02 |  |  | 0.99943

## C6
C6 – Lista consumurilor de resurse materiale
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Cantitate totală | Preț unitar (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## C7
C7 – Lista consumurilor cu mâna de lucru
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Total ore-om | Tarif orar (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
3
4
5
6
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## C8
C8 – Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Total ore | Tarif orar (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
3
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## C9
C9 – Lista consumurilor privind transporturile
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Denumirea resursei | UM | Cantitate | Tarif (lei) | Valoare (lei, fără TVA)
1
2
TOTAL
Verificare: diferență față de F3 (rotunjiri, trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## Grafic
Graficul de execuție fizic și valoric – 60 zile calendaristice (9 săptămâni)
Obiectiv: Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II – Beneficiar: Direcția Silvică Bacău
Ofertant: BILZI STEEL PROFILE S.R.L., CUI 39666285, J10/757/2018, Buzău
Valori în lei, fără TVA
Nr. | Categoria de lucrări | Valoare totală | Săpt. 1 % | Săpt. 2 % | Săpt. 3 % | Săpt. 4 % | Săpt. 5 % | Săpt. 6 % | Săpt. 7 % | Săpt. 8 % | Săpt. 9 % | Verificare % | Săpt. 1 lei | Săpt. 2 lei | Săpt. 3 lei | Săpt. 4 lei | Săpt. 5 lei | Săpt. 6 lei | Săpt. 7 lei | Săpt. 8 lei | Săpt. 9 lei
1 | 02 Demontări |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 03 Reparații suport lemn |  | 0% | 25% | 35% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 04 Înlocuire învelitoare |  | 0% | 0% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 0%
4 | 05 Montaj intrados streașină, pazii din lemn |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0%
5 | 06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40%
6 | 07 Tinichigerie și pluvial |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
7 | 08 Coșuri de fum |  | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0%
TOTAL
Verificare: diferență față de totalul F3 (trebuie ≈ 0)
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila

## Anexa oferta
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ
Titlul contractului: „Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana – DSBC 2026 II”
Denumire | Valoare lei (fără TVA)
02 Demontări
03 Reparații suport lemn
04 Înlocuire învelitoare
05 Montaj intrados streașină, pazii din lemn
06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet
07 Tinichigerie și pluvial
08 Coșuri de fum
TOTAL fără TVA
TVA 21%
TOTAL cu TVA
OFERTANT,
BILZI STEEL PROFILE S.R.L.
Șerban Marius – administrator
Semnătura și ștampila